## Sheet1
ID | Feature | Priority | Status | Story points | Assigned to Sprint
Nhận và kiểm tra công việc
| Là tài xế, tôi muốn có thể đăng xuất khỏi hệ thống | High | Done
| Là tài xế, tôi muốn có thể đăng nhập vào hệ thống | High | Done
| Là tài xế, tôi muốn có thể xem được công việc được giao hàng ngày | High | Done
| Là tài xế, tôi muốn có thể xem chi tiết các khoản tạm ứng, số tiền đã hoàn tạm ứng các chuyến vận chuyển | High | Done 50%
| Là tài xế, tôi muốn có thể xem báo cáo tổng số chuyến vận chuyển trong tháng, chi tiết từng chuyến vận chuyển | High | Done 50%
| Là tài xế, tôi muốn có thể thay đổi mật khẩu của mình | Medium | Done
Quản lý, điều phối đơn hàng vận tải
| Là quản lý, tôi muốn điều phối đơn hàng vận tải tới từng tài xế | High | Done
| Là quản lý, tôi muốn xem được số lượng xe đang không sử dụng | Medium
| Là quản lý, tôi muốn xem được số lượng xe đang đi đường | Medium
| Là quản lý, tôi muốn xem được số tài xe đang rảnh | Medium
| Là quản lý, tôi muốn xem số chuyến vận chuyển đã xong, chưa hoàn thành, hủy | Medium | Done 50%
Quản lý công ty
| Là giám đốc, tôi muốn tạo và xem được danh sách phương tiện vận tải của Công ty | High | Done
| Là giám đốc, tôi muốn xem tổng số đơn hàng đã vận chuyển trong tháng | High
| Là giám đốc, tôi muốn xem được tổng đơn hàng đã hoàn thành, tổng đơn hàng hủy | High
| Là giám đốc, tôi muốn xem được từng chuyến vận chuyển đã được chỉnh sửa những gì để đối chiếu | High | Done 50%
Hạch toán, kế toán
| Là kế toán công ty, tôi muốn ghi số tiền tạm ứng cho tài xế | High
| Là kế toán công ty, tôi muốn xem chi tiết chuyến vận chuyển để kiểm tra đối chiếu số liệu | High